## Plan1
Planílha de Antecipação de Riscos do Projeto
COD. | Descrição do Risco | Medida a ser tomada
|  | OCORRENDO | NÃO OCORRENDO
RC001 | Perda de Funcionários da equipe, por motivos de saúde | Remanejar as atividades entre os funcionários restantes e reavaliar o projeto | ---
RC002 | Desistência do Financiador | Encerrar o Projeto e discutir com a equipe o que fazer com os artefatos já gerados | ---
RC003 | Mudança de Requisitos pós confecção dos artefatos relacionados | Usar a Matriz de Rastreabilidade de Requisitos para descobrir o impacto da mudança e alterar os artefatos já gerados | ---
RC004 | Demissão de Funcionários ou remanejamento dos mesmos para novas atividades/projetos na organização | Vide RC001 | ---
RC005 | Requisitos validados pelo Financiador | Valida-los com a equipe técnica, para assegurar a qualidade dos artefatos que serão gerados | Reelaborar um plano de levantamento de requisitos e procurar separar o que pode ser aproveitado (se houver) do projeto inválido
RC006 | Ferramenta (qualquer) utilizada no processo apresentando mal funcionamento | Estudar a possibilidade de Trocar a ferramenta, caso não seja possível contornar o mal funcionamento | ---
RC007 | Perda de repositório ou corrompimento dos arquivos (artefatos) | Reunir a equipe e discutir maneiras de recuperar os dados ou utilizar um repositório pessoal de algum dos membros para reave-los | ---
RC008 | Funcionário (qualquer) apresentando desmotivação, causando discórdia ou apresentando descompromisso com o projeto | Estudar técnicas de motivação/conscientização para dar ao funcionário a sensação de inclusão e imersão no projeto | É sempre bom manter a equipe engajada e motivada, as técnicas citadas ao lado são bem-vindas em qualquer projeto, a qualquer momento
|  | Caso as técnicas falhem, procurar remanejar o funcionário com outro disponível na organização ou demiti-lo | Vide o item acima
RC009 | Ineficiência na comunicação da equipe | Discutir, em grupo, uma nova forma de se comunicarem ou revisar o que pode estar errado com o meio de comunicação usado | ---